## Sprint 1 - Grupo
| Nombre Integrantes: | Patricio Quiroz | Paolo Castañon | Sebastian Muñoz | Benjamin Kiel | Maximiliano Espinoza |  |  | Horas Semanales Para Gráficos
Horas por tarea/semana | [8 empty] | Horas | Patricio Quiroz
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Patricio Quiroz | Tarea1 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Reales | 18 | 4 | -6 | -12 | -22
| Tarea2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Ideales | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0
| Tarea3 | 2 |  | 7 |  |  | 7 | Si
| Tarea4 | 2 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Tarea5 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Tarea6 | 2 |  |  | 4 |  | 4 | Si
| Tarea7 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | Si
| Tarea8 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | Si
[9 empty] | Horas | Paolo Castañon
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Paolo Castañon | Tarea1 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Reales | 18 | 4 | -6 | -12 | -22
| Tarea2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Ideales | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0
| Tarea3 | 2 |  | 7 |  |  | 7 | Si
| Tarea4 | 2 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Tarea5 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Tarea6 | 2 |  |  | 4 |  | 4 | Si
| Tarea7 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | Si
| Tarea8 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | Si
[9 empty] | Horas | Sebastian Muñoz
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Sebastian Muñoz | Tarea1 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Reales | 18 | 4 | -6 | -12 | -22
| Tarea2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Ideales | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0
| Tarea3 | 2 |  | 7 |  |  | 7 | Si
| Tarea4 | 2 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Tarea5 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Tarea6 | 2 |  |  | 4 |  | 4 | Si
| Tarea7 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | Si
| Tarea8 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | Si
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Horas | Benjamin Kiel
Benjamin Kiel | Tarea1 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Tarea2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Reales | 18 | 4 | -6 | -12 | -22
| Tarea3 | 2 |  | 7 |  |  | 7 | Si | Horas Ideales | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0
| Tarea4 | 2 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Tarea5 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Tarea6 | 2 |  |  | 4 |  | 4 | Si
| Tarea7 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | Si
| Tarea8 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | Si
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
Maximiliano Espinoza | Tarea1 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas | Maximiliano Espinoza
| Tarea2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Tarea3 | 2 |  | 7 |  |  | 7 | Si | Horas Reales | 18 | 4 | -6 | -12 | -22
| Tarea4 | 2 |  | 3 |  |  | 3 | Si | Horas Ideales | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0
| Tarea5 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Tarea6 | 2 |  |  | 4 |  | 4 | Si
| Tarea7 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Tarea8 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | Si | Horas Reales | 90 | 20 | -30 | -60 | -110
[9 empty] | Horas Ideales | 90 | 67.5 | 45 | 22.5 | 0

## Reuniones
Elemento
Número de Reunión | 1
Fecha | 2022-10-14
Hora Inicio | 0.70833
Hora Final | 0.79167
Presentes | Todos
Razón de la Reunión | Para ver que nos faltaba en la pagina y que errores teniamos que corregir
¿Que se realizó? | Corregir diversos errores y mejorar el MER
Elemento
Número de Reunión | 2
Fecha | 2022-10-21
Hora Inicio | 0.70833
Hora Final | 0.79167
Presentes | Todos
Razón de la Reunión | Ver los avances de cada uno
¿Que se realizó? | Nada mas que ver los avances y mejorar algunos detalles
Elemento
Número de Reunión | 3 y 4
Fecha | 06/10/2022 y 13/06/2022
Hora Inicio | 16:00 y 16:00
Hora Final | 18:00 y 20:00
Presentes | todos
Razón de la Reunión | dividirnos partes, discutir, ver avances y en la ultima reunion lo dejamos todo listo.
¿Que se realizó? | Decidimos que Paolo se encargaria del interfaz, Patricio de la pagina y maximiliano ayudaria con el css, sebastian se encargó de complementar y entre todos hicimos el sprint
Elemento
Número de Reunión | 4
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?

## Persona1
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Tarea1 | 3 | 4 | 3 | Dedicamos 3 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
| Tarea2 | 3 | 5 | 2 | Dedicamos 2 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
Segunda | Tarea3 | 2 | 6 | 1 | Dedicamos 1 hora autonoma debido a que lo hicimos todo en las reuniones pero la hora autonoma fue para verificar que todo funcionase correcto | 7 | Si
| Tarea4 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | Si
Tercera | Tarea5 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | Si
| Tarea6 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | Si
Cuarta | Tarea7 | 2 | 2 | 3 |  | 5 | Si
| Tarea8 | 2 | 2 | 3 |  | 5 | Si

## Persona2
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Tarea1 | 3 | 4 | 3 | Dedicamos 3 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
| Tarea2 | 3 | 5 | 2 | Dedicamos 2 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
Segunda | Tarea3 | 2 | 6 | 1 | Dedicamos 1 hora autonoma debido a que lo hicimos todo en las reuniones pero la hora autonoma fue para verificar que todo funcionase correcto | 7 | Si
| Tarea4 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | Si
Tercera | Tarea5 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | Si
| Tarea6 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | Si
Cuarta | Tarea7 | 2 | 2 | 3 |  | 5 | Si
| Tarea8 | 2 | 2 | 3 |  | 5 | Si

## Persona3
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Tarea1 | 3 | 4 | 3 | Dedicamos 3 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
| Tarea2 | 3 | 5 | 2 | Dedicamos 2 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
Segunda | Tarea3 | 2 | 6 | 1 | Dedicamos 1 hora autonoma debido a que lo hicimos todo en las reuniones pero la hora autonoma fue para verificar que todo funcionase correcto | 7 | Si
| Tarea4 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | Si
Tercera | Tarea5 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | Si
| Tarea6 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | Si
Cuarta | Tarea7 | 2 | 2 | 3 |  | 5 | Si
| Tarea8 | 2 | 2 | 3 |  | 5 | Si

## Persona4
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Tarea1 | 3 | 4 | 3 | Dedicamos 3 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
| Tarea2 | 3 | 5 | 2 | Dedicamos 2 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
Segunda | Tarea3 | 2 | 6 | 1 | Dedicamos 1 hora autonoma debido a que lo hicimos todo en las reuniones pero la hora autonoma fue para verificar que todo funcionase correcto | 7 | Si
| Tarea4 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | Si
Tercera | Tarea5 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | Si
| Tarea6 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | Si
Cuarta | Tarea7 | 2 | 2 | 3 |  | 5 | Si
| Tarea8 | 2 | 2 | 3 |  | 5 | Si

## Persona5
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Tarea1 | 3 | 4 | 3 | Dedicamos 3 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
| Tarea2 | 3 | 5 | 2 | Dedicamos 2 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
Segunda | Tarea3 | 2 | 6 | 1 | Dedicamos 1 hora autonoma debido a que lo hicimos todo en las reuniones pero la hora autonoma fue para verificar que todo funcionase correcto | 7 | Si
| Tarea4 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | Si
Tercera | Tarea5 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | Si
| Tarea6 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | Si
Cuarta | Tarea7 | 2 | 2 | 3 |  | 5 | Si
| Tarea8 | 2 | 2 | 3 |  | 5 | Si