## Sprint 1 - Grupo
| Nombre Integrantes: | Sebastian Muñoz Calful | Patricio Andres Quiroz Ramos | Benjamín Daniel Kiel Colipan | Paolo Jesus Castañon Barrera | Maximiliano Armando Espinoza Medina | Lucas Tirado (Congeló) |  | Horas Semanales Para Gráficos
Horas por tarea/semana | [8 empty] | Horas | Sebastian Muñoz Calful
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Sebastian Muñoz Calful | Tarea1 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Reales | 24 | 10 | 4 | -2 | -9
| Tarea2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Ideales | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
| Tarea3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Tarea4 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Tarea5 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Tarea6 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Tarea7 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Si
| Tarea8 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | Si
[9 empty] | Horas | Patricio Andres Quiroz Ramos
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Patricio Andres Quiroz Ramos | Tarea1 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Reales | 24 | 10 | 4 | -2 | -9
| Tarea2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Ideales | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
| Tarea3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Tarea4 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Tarea5 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Tarea6 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Tarea7 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Si
| Tarea8 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | Si
[9 empty] | Horas | Benjamín Daniel Kiel Colipan
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Benjamín Daniel Kiel Colipan | Tarea1 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Reales | 24 | 10 | 4 | -2 | -9
| Tarea2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Ideales | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
| Tarea3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Tarea4 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Tarea5 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Tarea6 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Tarea7 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Si
| Tarea8 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | Si
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Horas | Paolo Jesus Castañon Barrera
Paolo Jesus Castañon Barrera | Tarea1 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Tarea2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas Reales | 24 | 10 | 4 | -2 | -9
| Tarea3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si | Horas Ideales | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
| Tarea4 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Tarea5 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Tarea6 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Tarea7 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Si
| Tarea8 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | Si
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
Maximiliano Armando Espinoza Medina | Tarea1 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Horas | Maximiliano Armando Espinoza Medina
| Tarea2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Tarea3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si | Horas Reales | 24 | 10 | 4 | -2 | -9
| Tarea4 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si | Horas Ideales | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
| Tarea5 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Tarea6 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Tarea7 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Si | Horas | Lucas Tirado (Congeló)
| Tarea8 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
[9 empty] | Horas Reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Horas Ideales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
Lucas Tirado (Congeló) | Tarea1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | No | Horas
| Tarea2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | No | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Tarea3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | No | Horas Reales | 120 | 50 | 20 | -10 | -45
| Tarea4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | No | Horas Ideales | 120 | 90 | 60 | 30 | 0
| Tarea5 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | No
| Tarea6 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | No
| Tarea7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | No
| Tarea8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | No

## Reuniones
Elemento
Número de Reunión | 1
Fecha | 2022-08-26
Hora Inicio | 0.75
Hora Final | 0.95833
Presentes | todos
Razón de la Reunión | Planeacion del proyecto, division de partes y comienzo
¿Que se realizó? | dividimos algunas cosas del proyecto pero lo discutimos todo para así tener la idea clara, y comenzamos a trabajar en el proyecto
Elemento
Número de Reunión | 2
Fecha | 2022-09-08
Hora Inicio | 0.66667
Hora Final | 0.875
Presentes | Patricio Quiroz, Sebastian Muñoz, Paolo Castañon, Maximiliano Espinoza
Razón de la Reunión | nos juntamos para discutir los avances y planearlos
¿Que se realizó? | dividimos partes del proyecto y comenzamos a trabajar autonamente mientras estabamos en una reunion por llamada, cosa de cualquier duda estar disponibles para discutirlo
Elemento
Número de Reunión | 3
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento
Número de Reunión | 4
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?

## Persona1
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Tarea1 | 3 | 4 | 3 | Dedicamos 3 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
| Tarea2 | 3 | 5 | 2 | Dedicamos 2 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
Segunda | Tarea3 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | Si
| Tarea4 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Tercera | Tarea5 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
| Tarea6 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Cuarta | Tarea7 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
| Tarea8 | 3 | 3 | 1 |  | 4 | Si

## Persona2
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Tarea1 | 3 | 4 | 3 | Dedicamos 3 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
| Tarea2 | 3 | 5 | 2 | Dedicamos 2 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
Segunda | Tarea3 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | Si
| Tarea4 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Tercera | Tarea5 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
| Tarea6 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Cuarta | Tarea7 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
| Tarea8 | 3 | 3 | 1 |  | 4 | Si

## Persona3
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Tarea1 | 3 | 4 | 3 | Dedicamos 3 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
| Tarea2 | 3 | 5 | 2 | Dedicamos 2 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
Segunda | Tarea3 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | Si
| Tarea4 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Tercera | Tarea5 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
| Tarea6 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Cuarta | Tarea7 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
| Tarea8 | 3 | 3 | 1 |  | 4 | Si

## Persona4
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Tarea1 | 3 | 4 | 3 | Dedicamos 3 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
| Tarea2 | 3 | 5 | 2 | Dedicamos 2 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
Segunda | Tarea3 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | Si
| Tarea4 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Tercera | Tarea5 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
| Tarea6 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Cuarta | Tarea7 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
| Tarea8 | 3 | 3 | 1 |  | 4 | Si

## Persona5
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Tarea1 | 3 | 4 | 3 | Dedicamos 3 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
| Tarea2 | 3 | 5 | 2 | Dedicamos 2 horas autonomas en general para avanzar y juntar todo | 7 | Si
Segunda | Tarea3 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | Si
| Tarea4 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Tercera | Tarea5 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
| Tarea6 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Cuarta | Tarea7 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
| Tarea8 | 3 | 3 | 1 |  | 4 | Si

## Persona6
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Tarea1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | No
| Tarea2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | No
Segunda | Tarea3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | No
| Tarea4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | No
Tercera | Tarea5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | No
| Tarea6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | No
Cuarta | Tarea7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | No
| Tarea8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | No